## Sheet1
| WEEK | 2015-03-09 | 2015-03-16 | 2015-03-23 | 2015-03-30 | 2015-04-06 | 2015-04-13 | 2015-04-20 | 2015-04-27 | 2015-05-04 | 2015-05-11 | 2015-05-18 | 2015-05-25 | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 2015-08-03
Who
TRACK
LTA
Upgrade UCL moodle to 2.8.5 on moodle-dev |  | 2015-04-20: 2015-04-21
Review the currently used plugins and document compatibility with 2.8 |  | 2015-04-27: 2015-05-01
Review the currently used hacks and implement if necessary |  | 2015-05-11: 2015-05-15
Upgrade UCL moodle to 2.8.5 on moodle-uat |  | 2015-05-18: 2015-05-22
Performance testing |  | 2015-06-15: 2015-06-26
Archive |  | 2015-06-29: 2015-07-17
Upgrade |  | 2015-06-29: 17/07/2015 -; 2015-07-06: 2015-07-22
ELE
Testing functionality - new features plus custom plugins |  | 2015-03-16: 2014-03-17; 2015-05-25: 25/07/2015 - 10/07/2015
Test accessibility |  | 2015-06-08: 08/06/2015 - 12/06/2015
Review the admin settings and document changes - date? |  | 2015-03-23: 2014-03-28; 2015-06-15: 2015-06-19
Document new 2.8 features and changes for end users |  | 2015-06-22: 22/06/2015 - 26/06/2015
Comms
Advertise outage - date?
Create info page
Anounce new support docs